**Приложение 3**

**Общий план мероприятий**

**Программа “Укрепление системы правосудия для детей и защиты их прав”**

**Период: июнь 2014 г. – июнь 2017 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Год 1** | | | | | | | | | | | | | **Год 2** | | **Год 3** | | | **Предполагаемые партнеры** | |
| 1 полугодие | | | | | | 2 полугодие | | | | | | | 3 полуг-е | 4 полуг-е | 5 полуг-е | 6 полуг-е | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |  |  |  |  | |
| **Результат 1**: Развитие программ и законодательства, нацеленных на модернизацию системы правосудия для детей в соответствии с международными стандартами  **Результат 1.1**: Концепция развития системы ювенальной юстиции в РК на 2009-2011 годы проанализирована, был внесен вклад в новые программные документы и законодательство   * **Результат 1.2**: Релевантные законодательные и подзаконные акты, касающиеся пробации, альтернативных видов наказания и досудебного периода проанализированы и внесены предложения по их совершенствованию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Мероприятие 1.1*  Анализ Концепции развития системы ювенальной юстиции в Республике Казахстан на 2009-2011 гг., включая компоненты досудебной стадии и ювенальных судов для Результата 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | Парламент, ВС, МВД, МЮ, ГП, МОН, КУИС, Омбудсмен, эксперты | |
| *Мероприятие 1.2*  Анализ существующих концепций, законных и подзаконных актов по дивергенции, пробации, альтернативным наказаниям и досудебной стадии и предоставление рекомендаций по совершенствованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | х | х |  |  | | Парламент, ВС, МВД, МЮ, ГП, МОН, МЗСР, КУИС, Омбудсмен, НПО | |
| *Мероприятие 1.3*  Проведение консультаций среди заинтересованных сторон, включая детей, проведение мероприятий по обсуждению реформ в сфере правосудия для детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | х | х |  |  | | Парламент, ВС, МВД, МЮ, ГП, МОН, Омбудсмен, МЗСР, КУИС, НПО, детские и молодежные ОО, Совет Европы. | |
| *Мероприятие 1.4*  Поддержка статистическим органам в усилении системы по сбору и разукрупнению данных, относящихся к правосудию для детей, в соответствии с международными стандартами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | х | х |  |  | | Комитет по статистике МНЭ, **КПССУ ГП, ГП, ВС,** МВД, МЮ | |
| **Результат 2**: Совершенствование институциональной архитектуры системы правосудия для детей, механизмов межведомственной координации и развитие услуг  **Результат 2.1**: Укреплены механизмы меж-ведомственной координации для реализации реформ в сфере правосудия для детей.   * **Результат 2.2**: Усилена система ювенальных судов и услуг для детей во всех областях страны. * **Результат 2.3**: Проведена оценка пилотированных инновационных подходов и услуг системы правосудия для детей, результаты представлены Правительству РК для возможного масштабирования на национальном уровне | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Мероприятие 2.1*  Проведение национальных конференций: вводная, промежуточная, заключительная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | х |  |  | |  | | Парламент, ВС, МВД, МЮ, ГП, МОН, Омбудсмен, МЗСР, КУИС, НПО, детские и молодежные ОО, Совет Европы |
| *Мероприятие 2.2*  Совершенствование механизмов межведомственной координации по правосудию для детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | х | х |  | |  | | КПМ, Парламент, ВС, МВД, МЮ, ГП, МОН, Омбудсмен, МЗСР, КУИС |
| *Мероприятие 2.3*  Тестирование инновационных компонентов правосудия для детей, включая дивергенцию, пробацию, защиту несовершеннолетних потерпевших, психологические и социальные услуги для детей в трех выбранных регионах (Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской и областях). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | х | х |  | |  | | ВС, МВД, МЮ, ГП, МОН, Омбудсмен, КУИС, НПО, Акиматы, КпоДН, ювенальные суды, НПО |
| *Мероприятие 2.4*  Укрепление деятельности ювенальных судов, включая руководство по функционированию ювенальных судов, разработка дружественных к детям процедур, руководства по вынесению решений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | х | х |  | |  | | ВС, эксперты |
| *Мероприятие 2.5*  Обсуждение оптимизации специализированных школ для детей с девиантным поведением и их ориентирование на предоставление услуг для детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | х | х |  | |  | | Парламент, МОН, МВД, Омбудсмен, социальные службы, Кпо ДН, спец. школы. |
| *Мероприятие 2.6*  Развитие дружественной детям среды в правоохранительных органах и ювенальных судах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | х |  |  | |  | | ВС, МВД, КУИС, Акиматы, ювенальные суды, НПО |
| *Мероприятие 2.7*  Развитие механизмов независимого мониторинга прав детей национальными правозащитными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | х | х |  | |  | | Омбудсмен, ГП, МОН, НПО, PRI, |
| *Мероприятие 2.8*  Анализ потребностей в услугах среди подростков в конфликте с законом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | х | х |  | |  | | МЗСР, МОН, МВД, НПО |
| **Результат 3**: Повышение потенциала сотрудников правоохранительных и судебных органов   * **Результат 3.1**: Качество методов работы сотрудников правоохранительных и судебных органов улучшено для лучшего соответствия потребностям детей в конфликте с законом, а также детей-жертв и свидетелей преступлений * **Результат 3.2**: Повышен потенциал сотрудников правоохранительных и судебных органов по международным инструментам и практикам по работе с детской преступностью * **Результат 3.3**: Ювенальная юстиция и компонент по правам детей включены в учебные планы до-и последипломного образования в учреждениях, осуществляющих подготовку судей, прокуроров и полицейских, а также в выбранных ВУЗах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Мероприятие 3.1*  Разработка и реализация специализированного обучения сотрудников правоохранительных и судебных органов, в соответствии с международными стандартами и практиками в отношении детей в контакте с системой правосудия, включая до- и последипломную подготовку и обучающие модули |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | х | х |  | |  | | МВД, ВС, ГП, МОН, Коллегия Адвокатов, АГУ, Академии МВД, Институт ГП  ЕНУ, КазГюУ, ВКГУ, Кызылординский и Мангистауский университеты, PRI |
| *Мероприятие 3.2*  Организация ознакомительных визитов для партнеров с целью обмена опытом со странами с развитой системой правосудия в отношении детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | х | х |  | |  | | Парламент, ВС, МВД, МЮ, ГП, МОН, МЗСР, КУИС, акиматы, НПО |
| *Мероприятие 3.3*  Разработка и распространение обучающих материалов, информационных и коммуникационных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | х | х | х | |  | | ВС, МВД, ГП, МОН, Омбудсмен |