**Приложение 3**

**Общий план мероприятий**

**Программа “Укрепление системы правосудия для детей и защиты их прав”**

**Период: июнь 2014 г. – июнь 2017 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Год 1** | **Год 2** | **Год 3** | **Предполагаемые партнеры** |
| 1 полугодие | 2 полугодие | 3 полуг-е | 4 полуг-е | 5 полуг-е | 6 полуг-е |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |
| **Результат 1**: Развитие программ и законодательства, нацеленных на модернизацию системы правосудия для детей в соответствии с международными стандартами **Результат 1.1**: Концепция развития системы ювенальной юстиции в РК на 2009-2011 годы проанализирована, был внесен вклад в новые программные документы и законодательство* **Результат 1.2**: Релевантные законодательные и подзаконные акты, касающиеся пробации, альтернативных видов наказания и досудебного периода проанализированы и внесены предложения по их совершенствованию
 |
| *Мероприятие 1.1* Анализ Концепции развития системы ювенальной юстиции в Республике Казахстан на 2009-2011 гг., включая компоненты досудебной стадии и ювенальных судов для Результата 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Парламент, ВС, МВД, МЮ, ГП, МОН, КУИС, Омбудсмен, эксперты  |
| *Мероприятие 1.2*Анализ существующих концепций, законных и подзаконных актов по дивергенции, пробации, альтернативным наказаниям и досудебной стадии и предоставление рекомендаций по совершенствованию  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  | Парламент, ВС, МВД, МЮ, ГП, МОН, МЗСР, КУИС, Омбудсмен, НПО |
| *Мероприятие 1.3*Проведение консультаций среди заинтересованных сторон, включая детей, проведение мероприятий по обсуждению реформ в сфере правосудия для детей  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  | Парламент, ВС, МВД, МЮ, ГП, МОН, Омбудсмен, МЗСР, КУИС, НПО, детские и молодежные ОО, Совет Европы. |
| *Мероприятие 1.4* Поддержка статистическим органам в усилении системы по сбору и разукрупнению данных, относящихся к правосудию для детей, в соответствии с международными стандартами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  | Комитет по статистике МНЭ, **КПССУ ГП, ГП, ВС,** МВД, МЮ  |
| **Результат 2**: Совершенствование институциональной архитектуры системы правосудия для детей, механизмов межведомственной координации и развитие услуг  **Результат 2.1**: Укреплены механизмы меж-ведомственной координации для реализации реформ в сфере правосудия для детей.* **Результат 2.2**: Усилена система ювенальных судов и услуг для детей во всех областях страны.
* **Результат 2.3**: Проведена оценка пилотированных инновационных подходов и услуг системы правосудия для детей, результаты представлены Правительству РК для возможного масштабирования на национальном уровне
 |
| *Мероприятие 2.1* Проведение национальных конференций: вводная, промежуточная, заключительная  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | Парламент, ВС, МВД, МЮ, ГП, МОН, Омбудсмен, МЗСР, КУИС, НПО, детские и молодежные ОО, Совет Европы |
| *Мероприятие 2.2* Совершенствование механизмов межведомственной координации по правосудию для детей  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  | КПМ, Парламент, ВС, МВД, МЮ, ГП, МОН, Омбудсмен, МЗСР, КУИС  |
| *Мероприятие 2.3* Тестирование инновационных компонентов правосудия для детей, включая дивергенцию, пробацию, защиту несовершеннолетних потерпевших, психологические и социальные услуги для детей в трех выбранных регионах (Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской и областях). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  | ВС, МВД, МЮ, ГП, МОН, Омбудсмен, КУИС, НПО, Акиматы, КпоДН, ювенальные суды, НПО |
| *Мероприятие 2.4* Укрепление деятельности ювенальных судов, включая руководство по функционированию ювенальных судов, разработка дружественных к детям процедур, руководства по вынесению решений  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  х | х |  |  | ВС, эксперты  |
| *Мероприятие 2.5* Обсуждение оптимизации специализированных школ для детей с девиантным поведением и их ориентирование на предоставление услуг для детей и молодежи  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  | Парламент, МОН, МВД, Омбудсмен, социальные службы, Кпо ДН, спец. школы. |
| *Мероприятие 2.6* Развитие дружественной детям среды в правоохранительных органах и ювенальных судах  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | ВС, МВД, КУИС, Акиматы, ювенальные суды, НПО |
| *Мероприятие 2.7* Развитие механизмов независимого мониторинга прав детей национальными правозащитными учреждениями  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  | Омбудсмен, ГП, МОН, НПО, PRI,  |
| *Мероприятие 2.8*Анализ потребностей в услугах среди подростков в конфликте с законом  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  | МЗСР, МОН, МВД, НПО  |
| **Результат 3**: Повышение потенциала сотрудников правоохранительных и судебных органов * **Результат 3.1**: Качество методов работы сотрудников правоохранительных и судебных органов улучшено для лучшего соответствия потребностям детей в конфликте с законом, а также детей-жертв и свидетелей преступлений
* **Результат 3.2**: Повышен потенциал сотрудников правоохранительных и судебных органов по международным инструментам и практикам по работе с детской преступностью
* **Результат 3.3**: Ювенальная юстиция и компонент по правам детей включены в учебные планы до-и последипломного образования в учреждениях, осуществляющих подготовку судей, прокуроров и полицейских, а также в выбранных ВУЗах
 |
| *Мероприятие 3.1* Разработка и реализация специализированного обучения сотрудников правоохранительных и судебных органов, в соответствии с международными стандартами и практиками в отношении детей в контакте с системой правосудия, включая до- и последипломную подготовку и обучающие модули  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  | МВД, ВС, ГП, МОН, Коллегия Адвокатов, АГУ, Академии МВД, Институт ГПЕНУ, КазГюУ, ВКГУ, Кызылординский и Мангистауский университеты, PRI |
| *Мероприятие 3.2* Организация ознакомительных визитов для партнеров с целью обмена опытом со странами с развитой системой правосудия в отношении детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  | Парламент, ВС, МВД, МЮ, ГП, МОН, МЗСР, КУИС, акиматы, НПО  |
| *Мероприятие 3.3* Разработка и распространение обучающих материалов, информационных и коммуникационных материалов  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  | ВС, МВД, ГП, МОН, Омбудсмен  |