**«Е-Заң көмегі» ақпараттық жүйесін құру және дамыту жөніндегі жол картасы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Іс-шараның атауы** | | **Жауапты**  **орындаушы** | **Өткізу мерзімі** | **Аяқтау нысаны** |
| **1.** | **2** | | **3** | **4** | **5** |
| 1. | **Нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету** | | | | |
| 1.1 | Адвокаттық қызметті және Заң консультанттарының қызметін регламенттейтін тиісті нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізу | | Әділет министрлігі | 1-2 тоқсан  2019 жыл | Заңға өзгерістер енгізу |
| **2.** | **Жүйені әзірлеу және ақпараттық жүйені тәжірибелік пайдалануға енгізу** | | | | |
| 2.1 | «Е-Заң көмегі» АЖ техникалық тапсырмасына сәйкес жүйені әзірлеу | | «ҰАТ» АҚ | 1 тоқсан  2019 жыл | Жұмыстың орындалуы туралы есеп |
| 2.2 | Аумақтық адвокаттар бірлестігі мен «Қазақстан Республикасының Заң кеңесшілер палаталарының қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі үшін сайттар әзірлеу, сондай-ақ АРА веб-портал модулін жасау | | «ҰАТ» АҚ, АРА, ААБ, «ҚР ЗКПҚ» ЗТБ | 1 тоқсан  2019 жыл | Жұмыстарды орындау туралы есеп, «Е – Заң көмегі» АЖ арқылы жеке мекенжай (сілтеме) бойынша сайттарды пайдалану мүмкіндігі» |
| 2.3 | Қорғау туралы хабарламаны автоматтандыру (өкілдік) | | «ҰАТ» АҚ, АРА | 2 тоқсан  2019 жыл | Қорғау туралы хабарламалар (өкілдік) |
| 2.4 | Аумақтық адвокаттар бірлестігінде  тұрған адвокаттар тізілімі | | «ҰАТ» АҚ, ААБ | 2 тоқсан  2019 жыл | Адвакаттар тізілімі |
| 2.5 | «ҚР ЗКПҚ» ЗТБ-да тұрған Заң консультанттарының тізілімі | | «ҰАТ» АҚ, «ҚР ЗКПҚ» ЗТБ | 2 тоқсан  2019 жыл | Заң консультанттарының тізілімі |
| 2.6 | Ақпараттық қауіпсіздіктің сәйкестігіне техникалық құжаттаманың сараптамасы | | ҚР ҰҚК «МТҚ», «ҰАТ» АҚ | 1 тоқсан  2019 жыл | Сараптама хаттамасы |
| Ішкі аудит (ақпараттық жүйенің ақпараттық қауіпсіздігі бойынша техникалық құжаттаманы талдау) | | «ҚР ҰҚК «МТҚ», «ҰАТ» АҚ | 1 тоқсан  2019 жыл | Ішкі аудит есебі |
| Ақпараттық қауіпсіздіктің сәйкестігіне сынақтардан өту \* | | ҚР ҰҚК «МТҚ», «ҰАТ» АҚ | 2 тоқсан  2019 жыл | Сынақ актісі |
| Ақпараттық қауіпсіздіктің сәйкестігіне аттестаттық тексеруден өту \* | | ҚР ҰҚК «МТҚ», «ҰАТ» АҚ | 2-3 тоқсан  2019 жыл | Ақпараттық қауіпсіздік сәйкестігіне Аттестат |
| Тәжірибелік пайдалануға беру актісі | |  | 2-3 тоқсан  2019 жыл |  |
| **3.** | **АЖ өнеркәсіптік пайдалануға енгізу** | | | | |
| **3.1** | АЖ өнеркәсіптік пайдалануға енгізу | ҚР ҰҚК «МТҚ», «ҰАТ» АҚ | | 3 тоқсан  2019 жыл |  |
|  | **Мемлекеттік органдармен және ұйымдармен ақпараттық өзара іс-қимыл** | | | | |
| **4.** | **Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің АЖ-мен техникалық интеграция** | | | | |
| 4.1 | Жеке тұлғалар туралы деректерді (ЖСН, ТАӘ, туған/ қайтыс болған күні, жынысы, ұлты, нөмірі, мәртебесі, берілген күні және жеке басын куәландыратын құжаттардың аяқталу күні («әрекетке қабілетсіз», «әрекетке қабілеті шектеулі», «сот хабар-ошарсыз жоғалған деп таныған», «тергеуден, соттан және анықтаудан жасыратындар», «ҚР ҚК №192, 216, 217-баптары бойынша сотталғандар»), неке қию тарихы, неке бұзу тарихы, жеке тұлғаның балалары бойынша Жеке тұлғалар туралы деректерді беру жөніндегі «Жеке тұлғалар» МДҚ сервисіне интеграцияны іске асыруға арналған келісімді әзірлеу және бекіту. | «ҰАТ» АҚ, «ҚР ЗКПҚ» ЗТБ, АРА,  ӘМ ҚР, ҚР АКМ | | 2-3 тоқсан  2019 жыл | Интеграцияны іске асыруға арналған келісім |
| 4.2 | Заңды тұлғалар туралы деректерді (БСН, Ұйымның атауы, ЗТ тіркелген күні, ЗТ құрылтайшылары және ЗТ бірінші басшылары туралы мәліметтер, меншік иелерінің (құрылтайшылар және ЗТ бірінші басшылары) үлесінің мәліметтері, заңды мекенжайы, ЗТ тіркеу туралы деректер, ЗТ тарату туралы деректер) бойынша Заңды тұлғалар туралы деректерді беру жөніндегі «Заңды тұлғалар» МДҚ сервисіне интеграцияны іске асыруға келісімді әзірлеу және бекіту. | «ҰАТ» АҚ, «ҚР ЗКПҚ» ЗТБ, АРА,  ӘМ ҚР, ҚР АКМ | | 2 тоқсан  2019 жыл | Интеграцияны іске асыруға арналған келісім |
| 4.3 | Жылжымайтын мүлік объектілері туралы деректерді беру бойынша «Жылжымайтын мүлік тіркелімі» МДҚ қоры сервисіне интеграцияны іске асыруға келісімді әзірлеу және бекіту (иесінің ЖСН/ БСН бойынша субъектіде жылжымайтын мүліктің болуы туралы мәліметтер, кадастрлық нөмір арқылы жылжымайтын мүлік объектісі туралы мәліметтер, мекенжайы арқылы ол туралы мәліметтер, оған құқықтарға ауыртпалықтар туралы мәліметтер, жалдау туралы мәліметтер). | «ҰАТ» АҚ, «ААҮ» МК» КЕАҚ, АРА,  ӘМ ҚР, ҚР АКМ | | 2-3 тоқсан  2019 жыл | Интеграцияны іске асыруға арналған келісім |
| 4.4 | Мұрагерлік істер бойынша, сенімхаттар бойынша жасалған нотариаттық іс-әрекеттер туралы деректерді беру жөніндегі «Бірыңғай нотариалдық ақпараттық жүйе» сервисіне интеграцияны іске асыруға келісімді әзірлеу және бекіту. | «ҰАТ» АҚ, ӘМ ҚР, ҚР АКМ, АРА, РНП | | 2 тоқсан  2019 жыл | Интеграцияны іске асыруға арналған келісім |
| 4.5 | Ақпараттық жүйелермен қызмет көрсетуді Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі жүзеге асырады | «ҰАТ» АҚ, ӘМ ҚР, ҚР АКМ, АРА, «ҚР ЗКПҚ» ЗТБ | | 2 тоқсан  2019 жыл | Көрсетілім хаттамасы |
| 4.6 | Мемлекет кепілдік берген заң көмегін есептеу және төлеу жөніндегі сервисті іске асыру және әзірлеу | «ҰАТ» АҚ, ӘМ ҚР, АРА | | 2 тоқсан  2019 жыл | Көрсетілім хаттамасы |
| **5.** | **Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің АЖ-мен техникалық интеграция** | | | | |
| 5.1 | «Е-лицензиялау» АЖ сервисіне интеграцияны іске асыруға арналған келісімді әзірлеу және бекіту» | «ҰАТ» АҚ, ҚР АКМ, АРА | | 3 тоқсан  2019 жыл | Сервиске келісім |
| 5.2 | Өзін-өзі реттейтін ұйымдардың («ҚР ЗКПҚ» ЗТБ) тізілімін жүргізу бойынша сервисті іске асыру | «ҰАТ» АҚ, ӘМ ҚР | | 3 тоқсан  2019 жыл | Көрсетілім хаттамасы |
| **6.** | **Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының АЖ-мен техникалық интеграция** | | | | |
| 6.1 | «Төрелік» ААЖ сервисіне «Е-Заң көмегі» интеграциясын іске асыруға келісімді әзірлеу және бекіту». | «ҰАТ» АҚ, ЖҒ, ҚР АКМ, АРА, «ҚР ЗКПҚ» ЗТБ | | 3-4 тоқсан  2019 жыл | Интеграцияны іске асыруға арналған келісім |
| 6.2 | «Сот кабинеті» сервисіне «Е-Заң көмегі» интеграциясын іске асыруға арналған келісімді әзірлеу және бекіту».заі | «ҰАТ» АҚ, ЖҒ, ҚР АКМ, АРА, «ҚР ЗКПҚ» ЗТБ | | 3-4 тоқсан  2019 жыл | Интеграцияны іске асыруға арналған келісім |
| 6.3 | «ҚР ЗКПҚ» ЗТБ тізілімінде Заң консультанттарының мәртебесін (қолданыстағы/жұмыс істемейтін) тексеру бойынша сервисті іске асыру. | «ҰАТ» АҚ, ЖҒ, ҚР АКМ, «ҚР ЗКПҚ» ЗТБ | | 3-4 тоқсан  2019 жыл | Көрсетілім хаттамасы |
| 6.4 | Өзін-өзі реттейтін ұйымдар тізілімінде «Қазақстан Республикасының Заң кеңесшілер палаталарының қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігінің  мәртебесін тексеру жөніндегі сервисті іске асыру. | «ҰАТ» АҚ, ЖҒ, ҚР АКМ, «ҚР ЗКПҚ» ЗТБ | | 3-4 тоқсан  2019 жыл | Көрсетілім хаттамасы |
| 6.5 | Адвокаттар мәртебесінің тізілімін (қолданыстағы/жұмыс істемейтін) тексеру бойынша сервисті іске асыру. | «ҰАТ» АҚ, ЖҒ, ҚР АКМ, АРА | | 3-4 тоқсан  2019 жыл | Көрсетілім хаттамасы |
| 6.6 | Мемлекет кепілдік берген заң көмегі бойынша "адвокатты тағайындау" процесін автоматтандыру | «ҰАТ» АҚ, ЖҒ, ҚР АКМ, АРА | | 3-4 тоқсан  2019 жыл | Көрсетілім хаттамасы |
| 6.7 | Адвокаттар көрсететін мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуді автоматтандыру және есепке алу, функционалды үйлестіруді қоса алғанда | «ҰАТ» АҚ, ЖҒ, ҚР АКМ, АРА | | 3-4 тоқсан  2019 жыл | Көрсетілім хаттамасы |
| **7.** | **«ИнфоТех&Сервис» ЖШС-мен техникалық интеграция"** | | | | |
| 7.1 | Заңгер «Ақпараттық блогының» Параграф» АЖ анықтамалық-құқықтық жүйесі сервиске кірігуді іске асыруға келісімді әзірлеу және бекіту» | «ҰАТ» АҚ, ҚР АКМ, АРА, «ҚР ЗКПҚ» ЗТБ, «ИнфоТех&Сервис» ЖШС | | 3 тоқсан  2019 жыл | Сервиске келісім |
| 7.2 | Заңгер «Ақпараттық блогының» Параграф» АЖ анықтамалық-құқықтық жүйесінің сервисі» | «ҰАТ» АҚ, ҚР АКМ, АРА, «ҚР ЗКПҚ» ЗТБ, «ИнфоТех&Сервис» ЖШС | | 3 тоқсан  2019 жыл | Көрсетілім хаттамасы |
| **8.** | **Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасы АЖ** | | | | |
|  | **Нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету** | | | | |
| 8.1 | «Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпараттық алмасу жүйесімен адвокаттарға қол жеткізу бөлігінде ілеспе нормативтік-құқықтық актілерге өзгерістер енгізу. | АРА | | 2-3 тоқсан  2019 жыл | Заңға өзгерістер енгізу |
|  | **Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының АЖ-мен техникалық интеграция** | | | | |
| 8.2 | Сотқа дейінгі тергеп-тексеру (қылмыстық іс) бойынша, қорғалушының іс жүргізу мәртебесі туралы, іс жүргізу құжаттарын беру туралы деректерді беру жөніндегі сервисті интеграциялауды іске асыруға арналған келісімді әзірлеу және бекіту. | «ҰАТ» АҚ, ҚР БП, ҚР АКМ, АРА | | 4 тоқсан  2019 жыл | Интеграцияны іске асыруға арналған келісім |
| 8.3 | Сотқа дейінгі тергеу (қылмыстық іс) бойынша, қорғаушының іс жүргізу мәртебесі туралы, іс жүргізу құжаттарын беру туралы деректерді беру бойынша сервисті іске асыру. | «ҰАТ» АҚ, ҚР БП, ҚР АКМ, АРА | | 4 тоқсан  2019 жыл | Көрсету хаттамасы |
| **9.** | **Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі АЖ** | | | | |
|  | **Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі АЖ-мен техникалық интеграция** | | | | |
| 9.1 | ҚР Ішкі істер министрлігінің Ақпараттық жүйелер сервисіне интеграцияны іске асыруға келісім әзірлеу. | «ҰАТ» АҚ, ҚР АКМ, АРА, ҚР ІІМ, «ҚР ЗКПҚ» ЗТБ | | 4 тоқсан  2019 жыл | Сервиске келісім |
| 9.2 | Мемлекет кепілдік берген заң көмегі бойынша «Адвокатты тағайындау» процесін автоматтандыру | «ҰАТ» АҚ, ҚР АКМ, АРА, ҚР ІІМ | | 4 тоқсан  2019 жыл | Көрсету хаттамасы |
| 9.3 | Адвокаттар көрсететін мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуді автоматтандыру және есепке алу | «ҰАТ» АҚ, ҚР АКМ, АРА, ҚР ІІМ | | 4 тоқсан  2019 жыл | Көрсету хаттамасы |
| **10.** | **Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерімен техникалық интеграция** | | | | |
| 10.1 | Абоненттік төлемдер мен мүшелік жарналарды қабылдау бойынша сервиске кірігуді іске асыруға арналған келісімді әзірлеу және бекіту | «ҰАТ» АҚ, ҚР АКМ, АРА, «ҚР ЗКПҚ» ЗТБ, ЕДБ | | 1 тоқсан  2020 жыл | Шарт |
| **11.** | **Жүйені дамыту** | | | | |
| 11.1 | «ҰАТ» АҚ мен РКА, ҚР «ЗКПҚ» ЗТБ арасында шарт жасау | | | | |
| 11.2 | «Заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесі» қызмет көрсету шартына қол қою | «ҰАТ» АҚ, АРА, «ҚР ЗКПҚ» ЗТБ | | 3 тоқсан  2019 жыл | Әзірленген Шарт |
| 11.3 | «Е – Заң көмегі» мобильді нұсқасын әзірлеу | «ҰАТ» АҚ | | 4 тоқсан  2019 жыл | Жұмыстың орындалуы туралы есеп |
| 11.4 | Қазақ тілін латын графикасына негізделген АЖ және қазақ тіліне, орыс тіліне, ағылшын тіліне аудару | «ҰАТ» АҚ | | 2 тоқсан  2019 жыл | АЖ төрт тілде |
| **12.** | **Пайдаланушылардың хабардарлығын арттыру** | | | | |
| 12.1 | Әділет департаментінің базасында пайдаланушыларды оқыту | «ҰАТ» АҚ, ӘМ ҚР, АРА, «ҚР ЗКПҚ» ЗТБ, АӘД | | Тұрақты | Қажеттілігіне қарай орындалған жұмыстардың есебі |
| 12.2 | Веб-порталда орналастырумен пайдаланушының нұсқаулығын әзірлеу | «ҰАТ» АҚ | |  | Қажетінше |
| 12.3 | Аумақтық әділет департаменттері базасында Астана, Қостанай, Қарағанды, Ақтау, Шымкент, Алматы қалаларында жүйені көрсету | «ҰАТ» АҚ, ӘМ ҚР, АРА, «ҚР ЗКПҚ» ЗТБ, АӘД | | 3-4 тоқсан  2019 жыл | Атқарылған жұмыстар туралы есеп |
| 12.4 | Аумақтық әділет департаменттері базасында Өскемен, Семей, Қызылорда, Тараз, Түркістан, Атырау, Орал, Ақтөбе, Талдықорған, Павлодар, Петропавл қалаларында жүйені көрсету | «ҰАТ» АҚ, ӘМ ҚР, АРА, ЗТБ, АӘД, «ҚР ЗКПҚ» ЗТБ, | | 4 тоқсан  2019 жыл | Атқарылған жұмыстар туралы есеп |
| 12.5 | Көрсетілім бұқаралық ақпарат құралдарында | «ҰАТ» АҚ | | 2 тоқсан  2019 жыл | «Е-Заң көмегі» АЖ туралы бейнеролик |
| 12.6 | Жарияланым бұқаралық ақпарат құралдарында | «ҰАТ» АҚ | | 2 тоқсан  2019 жыл | «Е-Заң көмегі» АЖ туралы мақала |
| **13.** | «Е-Заң көмегі» АЖ сүйемелдеу | «ҰАТ» АҚ | |  |  |
| **14.** | «Е-Заң көмегі» АЖ дамыту | «ҰАТ» АҚ | |  |  |

**Қысқартулар:**

**Пайдаланылған қысқартулар:**

«ҰАТ» АҚ – Ұлттық ақпараттық технологиялар акционерлік қоғамы

ҚР ӘМ – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

ҚР ЖС – Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты

ҚР АКМ – Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

ЖСН – Жеке сәйкестендіру нөмірі

ҚР ДСМ – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

ҚР БҒМ – Білім және ғылым министрлігі

­­ҚР ІІМ – ҚР Ішкі істер министрлігі

ҚР ҚМ – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

ҚР ЕХӘҚМ – Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

АӘД – Аумақтық әділет департаменттері

ҚР ҰҚК «МТҚ» –Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің «Мемлекеттік техникалық қызмет» РМК

АРА – Адвакаттар республикалық алқасы

ААБ – Аумақтық адвокаттар бірлестігі

«ҚР ЗКПҚ» ЗТБ – «Қазақстан Республикасының Заң кеңесшілер палаталарының қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі

БЖЗҚ АҚ – Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамы

БҚБТ АҚ – Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі акционерлік қоғамы

ҚТЖ АҚ – «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы

«ААҮ» МК» КЕАҚ «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» Қоғамдық акционерлік қоғам

ҚР ЕДБ – Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктер

МДҚ – Мемлекеттік Деректер қоры

АЖ – Ақпараттық жүйе

*\* Мерзімдерінің өзгеруі мүмкін*